## 23-0-2015
CONTROL DE HORAS " APLICACIÓN WEB" (Fase 4)
Fecha | Actividad | Detalle | Horas | Días
2015-04-01 | Gestión de Cotizaciones de productos y servicios en almacenes | Consultar todos los proyectos |  | 0.5
02,03 Feriados | -Acciones de Rol Coordinador - | Creacion de Vista "Listado de Proyectos" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Cotizacion/indexCoord} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion. Correctitud de proyectos pertenecientes al coordinador. | 1.5
|  | Consultar proyectos con equipos por Retirar de Almacen |  | 0.5
|  | Creacion de Vista 'Equipos por Retirar de Almacen" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Cotizacion/indexCoordPorRet} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion y cantidades asociadas a cada obra. Cantidad Entregada, disponible, cotizada, por entregar, pendiente. Instalador Asignado correctamente. Correctitud en proyectos pertenecientes a Lider asignado. | 1.5
|  | Consultar proyectos con equipos por Confirmar Instalacion |  | 0.5
|  | Creacion de Vista 'Equipos por confirmar Instalacion" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Cotizacion/indexCoordPorInst} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion y cantidades asociadas a cada obra. Cantidad Entregada, disponible, cotizada, por entregar, pendiente. Instalador Asignado correctamente. Correctitud en proyectos pertenecientes a Lider asignado. | 1.5
|  | Asignar Instalador a Proyecto |  | 0.5
|  | Creacion de Vista 'Asignacion de Proyectos a Instalador" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Asignacion/newt} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion y cantidades asociadas a cada obra. Cantidad Entregada, disponible, cotizada, por entregar, pendiente. Instalador Asignado correctamente. Correctitud en proyectos pertenecientes a Instalador asignado. | 1.5
|  | Asignar Lider de PMO a Proyecto |  | 0.5
|  | Creacion de Vista 'Asignacion de Proyectos a Lider" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Asignacion/newLid} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion y cantidades asociadas a cada obra. Cantidad Entregada, disponible, cotizada, por entregar, pendiente. Instalador Asignado correctamente. Correctitud en proyectos pertenecientes a Lider asignado. | 1.5
|  | Consultar Detalle de Proyectos |  | 0.5
|  | Creacion de Vista "Ver proyecto" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Cotizacion/{n}/show} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion y cantidades asociadas a cada obra. Cantidad Entregada, disponible, cotizada, por entregar, pendiente. Instalador Asignado correctamente. Correctitud en proyectos pertenecientes a Coordinador asociado. | 1.5
|  | Consultar Detalle de Obra |  | 0.5
|  | Creacion de Vista "Ver obra" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Obra/{n}/show} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion y cantidades asociadas a cada obra. Cantidad Entregada, disponible, cotizada, por entregar, pendiente. Instalador Asignado correctamente. Correctitud en proyectos pertenecientes al Coordinador asociado. | 1.5
2015-04-08 | -Acciones de Notificacion a todos los Roles. | Notificaciones Almacenista |  | 0.75
|  | * Notificacion de disponibilidad de Equipos a Instalador. Reenvio a Lider, Almacenista, Coordinador | 3
|  | * Notificacion de Cambio en la disponibilidad de Equipos a Instalador. Reenvio a Lider, Almacenista, Coordinador. | 3
|  | Notificaciones Instalador |  | 0.75
|  | * Notificacion de Recibo de Equipos de Instalador a Almacenista. Reenvio a Lider, Coordinador | 3
|  | * Notificacion de Cambio en el Recibo de Equipos de Almacen. Reenvio a Lider, Almacenista, Coordinador. | 3
|  | Notificaciones Lider |  | 0.75
|  | * Notificacion de Instalación de Equipos de Lider. Reenvio a Lider, Coordinador, Almacenista, Instaldor | 3
|  | * Notificacion de Cambio en la Instalación de Equipos. Reenvio a Lider, Almacenista, Coordinador. Instalador | 3
|  | Notificaciones Coordinador |  | 0.75
|  | * Notificacion de Asignación de Lider PMO. Reenvio a Instalador, Coordinador. | 3
|  | * Notificacion de Asignacion de Instalador . Reenvio a Lider, coordinador. | 3
2015-04-14 | -Acciones de Rol Administrador del Sistema- | Consultar todos los proyectos |  | 0.5
|  | Creacion de Vista "Listado de Proyectos" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Cotizacion/} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion. Instalador Asignado correctamente. Correctitud de proyectos pertenecientes al coordinador. | 1.5
|  | Consultar proyectos con equipos por Retirar de Almacen |  | 0.5
|  | Creacion de Vista 'Proyectos con Equipos por Retirar de almacen" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Cotizacion/indexCoordPorRet} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion y cantidades asociadas a cada obra. Cantidad Entregada, disponible, cotizada, por entregar, pendiente. Instalador Asignado correctamente. Correctitud en proyectos que puede manipular un administrador. | 1.5
|  | Consultar proyectos con equipos por Confirmar Instalacion |  | 0.5
|  | Creacion de Vista 'Proyectos con Equipos por confirmar Instalacion" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Cotizacion/indexCoordPorInst} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion y cantidades asociadas a cada obra. Cantidad Entregada, disponible, cotizada, por entregar, pendiente. Instalador Asignado correctamente. Correctitud en proyectos pertenecientes a Lider asignado. | 1.5
|  | Asignar Instalador a Proyecto |  | 0.5
|  | Creacion de Vista 'Equipos por confirmar Instalacion" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Cotizacion/indexLiderPorInst} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion y cantidades asociadas a cada obra. Cantidad Entregada, disponible, cotizada, por entregar, pendiente. Instalador Asignado correctamente. Correctitud en proyectos pertenecientes a Lider asignado. | 1.5
|  | Asignar Lider de PMO a Proyecto |  | 0.5
|  | Creacion de Vista 'Equipos por confirmar Instalacion" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Cotizacion/indexLiderPorInst} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion y cantidades asociadas a cada obra. Cantidad Entregada, disponible, cotizada, por entregar, pendiente. Instalador Asignado correctamente. Correctitud en proyectos pertenecientes a Lider asignado. | 1.5
|  | Consultar Detalle de Proyectos |  | 0.5
|  | Creacion de Vista "Ver proyecto" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Cotizacion/{n}/show} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion y cantidades asociadas a cada obra. Cantidad Entregada, disponible, cotizada, por entregar, pendiente. Instalador Asignado correctamente. Correctitud en proyectos pertenecientes a Lider asignado. | 1.5
|  | Consultar Detalle de Obras |  | 0.5
|  | Creacion de Vista "Ver obra" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Obra/{n}/show} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion y cantidades asociadas a cada obra. Cantidad Entregada, disponible, cotizada, por entregar, pendiente. Instalador Asignado correctamente. Correctitud en proyectos pertenecientes a Lider asignado. | 1.5
2015-04-17 |  | Reunion de Levantamiento de informacion y ajustes | 4 | 0.5
2015-04-21 |  | Ajustes de Interfaz. | 4 | 0.5
Ocultamiento de contenido, disminucion de altura, cambio de tamaño y color de letras. Agregacion de columnas para todos los roles. Agregacion de prioridades. Eliminacion de acciones innecesarias.
2015-04-22 |  | Reunion de Levantamiento de informacion y ajustes | 8 | 1
2015-04-24 | -Acciones de Rol Gerente | Consultar todos los proyectos |  | 0.5
|  | Creacion de Vista "Listado de Proyectos" | 0.5
|  | Creacion de Acciones {Cotizacion/indexGer} | 2
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion. Instalador Asignado correctamente. Correctitud de proyectos pertenecientes al coordinador. | 1.5
|  | Modificar Prioridad de proyecto |  | 0.5
|  | Creacion de Popup "Modificar Prioridad de Proyecto" | 1.5
|  | Creacion de Acciones {Cotizacion/confirmPrioridad} | 1
|  | Ajuste de Evento accordion para input se seleccion y enlace de consulta. | 0
|  | Validaciones -Correctitud de Estatus de la cotizacion. Instalador Asignado correctamente. Correctitud de proyectos pertenecientes al coordinador. | 1.5
|  | Total | 104 | 13
Nota: 1 día equivale a 8 horas efectivas laborables a razón de bsf 600/hora.